## 전체 작업 일정을 위한 업무 구조 세분화(WBS)
[ SKN09-Final-5Team ] 과학 AI 인플루언서 WBS |  |  |  | DAIS (Divergent AI with Science)
* 최종 발표: 2025/06/20 (금)
* 색 의미: 예정 / 진행 / 완료 / 해당없음 (순서대로)
* wbs의 목적: 일정 확인용
* 원본, 수정본
WBS NUMBER | 업무 단계 | 산출물 구분 | 시작날짜 | 데드라인 | 담당자 | 상태 | 5주차 (5/21 - 5/27) |  |  |  |  | 6주차 (5/28 - 6/3) |  |  |  |  | 7주차 (6/4 - 6/10) |  |  |  |  | 8주차 (6/11 - 6/17) |  |  |  |  | 9주차 ( 6/18 - 20)
[7 empty] | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[7 empty] | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20
1. | 프로젝트 계획 수립 | 세부 주제 논의 및 확정 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 조이현 | 완료 | bar: 2025-05-21 to 2025-05-22
2. | 데이터 수집 및 저장 | WBS | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 조이현 | 완료 | bar: 2025-05-21 to 2025-05-22
3. |  | 요구사항 정의서 (초안) | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 조이현 | 완료 | bar: 2025-05-21 to 2025-05-23
4. |  | 데이터베이스 설계 문서 | 2025-05-22 | 2025-05-26 | 조이현 | 완료 | bar: 2025-05-22 to 2025-05-26
5. |  | 시나리오 설계서 | 2025-05-23 | 2025-05-27 | 조이현 | 완료 | bar: 2025-05-23 to 2025-05-27
6. |  | 데이터 수집 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 조이현 | 완료 | bar: 2025-05-27 to 2025-05-30
7. |  | 프로젝트 기획서 | 2025-06-02 | 2025-05-30 | 조이현 | 완료 | bar: 2025-05-29 to 2025-06-04
8. | 데이터 전처리 | 인공지능 데이터 전처리 결과서 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 조이현 | 완료 | bar: 2025-05-29 to 2025-06-02
9. |  | 학습된 인공지능 모델 | 2025-06-09 | 2025-05-30 | 조이현 | 완료 | bar: 2025-05-29 to 2025-05-30; 2025-06-09 to 2025-06-16
10. |  | 인공지능 학습 결과서 | 2025-06-11 | 2025-06-02 | 조이현 | 완료 | bar: 2025-05-30 to 2025-06-02; 2025-06-11 to 2025-06-17
11. | 모델링 및 평가 | 수집된 데이터 및 전처리 문서 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 조이현 | 완료 | bar: 2025-06-02 to 2025-06-03
12. |  | 시스템 아키텍쳐 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 조이현 | 완료 | bar: 2025-06-03 to 2025-06-09
13. |  | LLM 활용 소프트웨어 | 2025-06-09 | 2025-06-06 | 조이현 | 완료 | bar: 2025-06-04 to 2025-06-16
14. |  | 자체 LLM 인공지능 또는 파인튜닝 | 2025-06-09 | 2025-06-06 | 조이현 | 완료 | bar: 2025-06-04 to 2025-06-16
15. |  | 모델 테스트 계획 및 결과 보고서 | 2025-06-17 | 2025-06-09 | 조이현 | 완료 | bar: 2025-06-05 to 2025-06-09; 2025-06-17 to 2025-06-19
16. | 모델 배포 | 요구사항 정의서 (최종) | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 조이현 | 완료 | bar: 2025-05-21 to 2025-05-23
17. |  | 화면 설계서 | 2025-06-13 | 2025-06-10 | 조이현 | 완료 | bar: 2025-06-09 to 2025-06-13
18 |  | 시스템 구성도 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 조이현 | 완료 | bar: 2025-06-10 to 2025-06-11; 2025-06-20
19. |  | 프론트엔드 및 백엔드 구현 | 2025-06-12 | 2025-06-17 | 조이현 | 완료 | bar: 2025-06-12 to 2025-06-17; 2025-06-20
20. |  | 시스템 테스트 계획 및 결과 보고서 | - | - | 조이현 | 해당없음 | bar: 2025-06-17 to 2025-06-18
21. | 발표 준비 | 소스코드 정리 및 GitHub 업로드 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 조이현 | 완료 | bar: 2025-06-17 to 2025-06-20
22. |  | 최종 발표용 PPT 제작 및 제출 | - | - | 조이현 | 해당없음
23. |  | 리허설 | - | - | 조이현 | 해당없음
24. |  | 시연 영상 기획 및 촬영 | - | - | 조이현 | 해당없음
25. | 보완 및 산출물 정리 | 최종 기능 및 문서 보완 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 조이현 | 완료 | bar: 2025-06-19 to 2025-06-20
26. |  | 결과 산출물 정리 및 제출용 파일 정리 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 조이현 | 완료 | bar: 2025-06-19 to 2025-06-20

## 요구사항 정의서
요구사항 ID | 업무구분(대) | 업무구분(중) | 요구사항명 | 사용자 구분 | 요구사항 내용 | 중요도 | 난이도
REQ-USER-1 | 사용자 정보 | 사용자 정보 생성 | 회원가입 | 공통 사용자 (회원/비회원) | * 사용자는 회원가입을 위해 프로필 이미지, 닉네임, 이메일, 비밀번호를 입력할 수 있는 화면을 제공받아야 한다. | 중 | 최하
[5 empty] | * 사용자는 프로필 이미지를 업로드할 수 있고, 업로드 가능한 프로필 이미지 파일의 형식은 png, jpg, jpeg 형식이다. | 중 | 상
[5 empty] | * 닉네임의 길이는 (2-16자)를 만족해야 하며, 실시간 유효성 검사가 입력란 아래에 제공되어야 한다. | 중 | 중
[5 empty] | * 이메일은 인증번호 전송 및 입력을 받아야 하며, 중복 가입 및 차후 변경이 불가능함을 입력란 아래에 고지받아야 한다. | 중 | 상
[5 empty] | * 비밀번호는 길이(8-16자) 및 조합 규칙(영문, 숫자, 특수문자 ! @ # $ % ^ & * 중 최소 하나 이상 포함)을 만족해야 하며, 실시간 유효성 검사 및 재입력에 대한 실시간 일치여부 검사가 별도로 제공되어야 한다. | 중 | 중
[5 empty] | * 회원가입 시 필수 약관(개인정보 수집 및 이용, 서비스 이용)에 대해 사용자의 동의를 받아야 하며, 동의하지 않으면 가입이 완료되지 않아야 한다 | 중 | 하
[5 empty] | * 사용자가 입력한 이메일이 기존 회원과 중복될 경우 가입을 차단해야 하며, 중복 여부는 실시간 중복 여부 검사로 확인이 가능하다. | 중 | 하
[5 empty] | * 필수 입력(닉네임, 이메일, 비밀번호, 사용자 동의 여부) 누락, 인증 실패, 서버 오류 등이 발생할 경우 사용자에게 해당 항목에 대한 에러 메시지를 제공해야 한다. | 중 | 중
REQ-USER-2 |  | 로그인 페이지 | 로그인 | 공통 사용자 (회원/비회원) | * 사용자는 등록된 이메일과 비밀번호로 로그인할 수 있어야 한다. | 최하 | 최하
[5 empty] | * 입력된 이메일과 비밀번호 조합이 일치하지 않으면 로그인 실패 메시지를 제공해야 한다. | 최하 | 하
[5 empty] | * 입력된 이메일과 비밀번호 조합이 일치할 경우에 로그인에 성공하고, 채팅으로 넘어간다. | 최하 | 하
REQ-USER-4 |  |  | 비밀번호 찾기 | 로그인한 사용자 | * 사용자는 비밀번호 찾기 버튼을 눌러 비밀번호를 변경할 수 있어야 한다. | 상 | 상
[5 empty] | * 사용자는 이메일 입력 후 인증번호를 자신의 이메일로 입력받을 수 있어야 한다. | 최상 | 최상
[5 empty] | * 사용자는 인증번호를 입력하고 기존 규칙에 대한 새 비밀번호를 입력해야 하며, 실시간 유효성 검사 및 재입력에 대한 실시간 일치여부 검사가 별도로 제공되어야 한다. | 상 | 상
|  | 사용자 로그아웃 | 로그아웃 | 로그인한 사용자 | * 사용자는 로그아웃 버튼을 눌러 로그아웃을 할 수 있어야 한다. | 하 | 하
REQ-USER-5 |  | 마이 페이지 | 회원 정보 조회 | 로그인한 사용자 | * 사용자는 자신의 회원 정보에서 프로필 이미지, 닉네임, 이메일을 확인할 수 있으며, 비밀번호를 변경할 수 있다. | 하 | 하
REQ-USER-6 |  |  | 회원 정보 수정 | 로그인한 사용자 | * 사용자는 프로필 이미지를 기존 형식 내에서 변경할 수 있다. | 하 | 상
[5 empty] | * 사용자는 닉네임을 기존 규칙의 범위 내에서 변경할 수 있다. | 하 | 상
[5 empty] | * 사용자는 비밀번호를 기존 규칙의 범위 내에서 변경할 수 있으며, 실시간 유효성 검사 및 재입력에 대한 실시간 일치여부 검사가 별도로 제공되어야 한다. | 중 | 상
REQ-USER-7 |  |  | 회원 탈퇴 | 로그인한 사용자 | * 사용자는 탈퇴할 수 있으며, '탈퇴 시 사용자 정보(프로필 이미지, 닉네임, 이메일, 비밀번호, 가입시점, 채팅 내역)가 삭제되며, 복구가 불가능함을 알려드립니다' 메세지를 고지받을 수 있다. | 중 | 상
REQ-CHAT-1 | 챗봇 | 챗봇 응답 | 채팅 | 로그인한 사용자 | * 사용자는 채팅 입장시 과학 AI 인플루언서(이하 DAIS)의 메세지를 받음으로써 대화가 시작됨을 알 수 있어야 한다. | 상 | 중
[5 empty] | * 사용자는 DAIS에게 과학 관련 채팅을 보낼 수 있다. | 최상 | 중
[5 empty] | * 사용자의 최근 답변을 기준으로 DAIS는 후속 응답을 제공해야 한다. | 최상 | 중
[5 empty] | * 채팅 내역은 상호 메세지 형식을 가진 하나의 히스토리로 대화가 관리된다. | 최상 | 상
[5 empty] | * 사용자는 채팅 상단에서 사용자 프로필 이미지와 닉네임을 확인할 수 있다. | 상 | 중
[5 empty] | * 사용자는 사용자 프로필 아이콘을 눌러 회원 정보를 확인할 수 있다. | 상 | 중
[5 empty] | * 사용자는 채팅 하단에서 메세지 입력창, 메세지 보내기 버튼을 확인할 수 있다. | 상 | 최상
[5 empty] | * 사용자는 채팅 내역에 대한 히스토리가 최신 메세지 순으로 관리되어야 한다. | 상 | 최상
[5 empty] | * 사용자는 DAIS와 주고받은 채팅 내용이 히스토리로 저장되고, 화면을 위로 올려 과거 채팅 내역을 다시 조회할 수 있어야 한다. | 상 | 최상

## 데이터베이스 설계 문서(ERD 및 테이블 명세서)
Table Specification
시스템/서비스 | DAIS |  |  |  | 작성자 |  | 조이현 | 작성일 | 2025.05.23
프로젝트명 | DAIS
dbms | MYSQL
db name | dais_db
schema name | dais_db
table name | USER_INFO
테이블명 | USER_INFO
상세설명 | 사용자 정보 테이블
초기 예상 건수 | 증가 예상 건수 |  |  |  | 최대 예상 건수 | 업데이트 주기 | data 보존 기간 | data 백업 주기
| 건수 |  | 주기
- | - |  | - |  | - | 수시 | 0년 | 0개월
no | 한글 컬럼명 | 영문 컬럼명 | 설명 | Type | PK | FK | 참조 테이블 | Not Null | DEFAULT
1 | 이메일 | user_email | 유저 이메일(고유식별 ID) | VARCHAR(255) | PK |  |  | Y | 인증 필요
2 | 유저명 | user_name | 유저 닉네임 | VARCHAR(48) |  |  |  | Y | 2-16자
3 | 비밀번호 | user_pw | 암호화 저장 | VARCHAR(48) |  |  |  | Y | 8-16자, 영문+숫자+특수문자 !@#$%^&*
4 | 등록일시 | registered_dt | 유저 등록 일시 | DATETIME |  |  |  | Y | CURRENT_TIMESTAMP
5 | 프로필 전체경로 | user_img_path | 프로필 이미지 전체경로 | VARCHAR(512) |  |  |  |  | NULL
Table Specification
시스템/서비스 | DAIS |  |  |  | 작성자 |  | 조이현 | 작성일 | 2025.05.23
프로젝트명 | DAIS
dbms | MYSQL
db name | dais_db
schema name | dais_db
table name | CHAT_LOG
테이블명 | CHAT_LOG
상세설명 | 채팅 로그 테이블
초기 예상 건수 | 증가 예상 건수 |  |  |  | 최대 예상 건수 | 업데이트 주기 | data 보존 기간 | data 백업 주기
| 건수 |  | 주기
- | - |  | - |  | - | 수시 | 0년 | 0개월
no | 한글 컬럼명 | 영문 컬럼명 | 설명 | Type | PK | FK | 참조 테이블 | Not Null | DEFAULT
1 | 채팅 식별자 | chat_id | 자동 증분 ID | INT | PK |  |  | Y | AUTO_INCREMENT
2 | 이메일 | user_email | 유저 이메일 | VARCHAR(255) |  | FK | USER_INFO | Y
3 | 전송일시 | sent_dt | 메시지 전송 일시 | DATETIME |  |  |  | Y | CURRENT_TIMESTAMP
4 | 발신자 구분 | sender_type | "BOT", "USER" 구분 | ENUM |  |  |  | Y | BOT, USER
5 | 메세지 내용 | message | 채팅 메시지 실제 내용 | LONGTEXT |  |  |  | Y

## 사용자 시나리오 설계서
시나리오 코드 | SCR-USER-001
시나리오 이름 | 회원 가입
사용자 유형 | 비회원 사용자
설명 | 비회원 사용자가 이메일 인증을 통한 회원 가입을 완료
흐름 | 기본 흐름 | 예외 흐름
| 1. 로그인 페이지 접속 | 네트워크 오류 시 → 에러 페이지 또는 재접속 요청
| 2. "회원 가입" 버튼 클릭 | 네트워크 오류 시 → 에러 페이지 또는 재접속 요청
| 3. 필수 약관(개인정보 수집 및 이용, 서비스 이용) 동의 체크 | 약관 동의 미체크 시 → 약관 창 아래에 "필수 약관에 동의해주세요." 안내
| 4. "다음으로" 버튼 클릭 | "뒤로가기" 버튼 클릭 → 로그인 페이지 이동
| 5. 이메일 입력 후 "인증 번호 발송" 버튼 클릭 → 이메일 예시: dais@sample.com | 이메일 형식이 아닐 시 → "올바른 형식의 이메일 주소를 입력해주세요." 안내
| 6. 인증 번호 입력 후 "인증 완료" 버튼 클릭 (5분 이내) → 인증번호 예시: 135246 | 이메일 인증번호 시간 만료 시 → 인증 창 아래에 "인증 시간이 만료되었습니다. 인증번호를 재전송 요청 후, 다시 입력 부탁드립니다." 재입력 안내 → “인증 번호 발송” 버튼 위에 "재전송 요청" 버튼 안내
이메일 인증번호 오류 시 → 인증 창 아래에 "인증번호를 다시 입력 부탁드립니다." 재입력 안내 → “인증 번호 발송” 버튼 위에 "재전송 요청" 버튼 안내
| 7. 회원 정보 입력 (프로필 이미지, 닉네임, 비밀번호 2회) → 프로필 이미지 예시: dais.png (PNG, JPG, JPEG 형식) → 닉네임 예시: 다이스 (2-16자) → 비밀번호 예시: 1q2w3e4r! (8-16자, 영문+숫자+특수문자 !@#$%^&*) | 프로필 이미지 형식 오류 시 → 프로필 이미지 창 아래에 "PNG, JPG, JPEG 형식의 파일을 업로드해주세요." 안내 → 이미지를 업로드하지 않을 시, 기본 이미지 적용
닉네임 누락 및 형식 오류 시 → 닉네임 창 아래에 "2-16자에 해당하는 닉네임으로 설정해주세요." 안내
비밀번호 누락 및 형식 오류 시 → 비밀번호 창 아래에 "영문+숫자+특수문자(!, @, #, $, %, ^, &, *) 조합의 8-16자에 해당하는 비밀번호로 설정해주세요." 안내
| 8. "회원 가입 완료" 버튼 클릭 | 네트워크 오류 등으로 회원 가입 실패 시 → "회원 가입에 실패했습니다. 다시 시도해주세요." 안내
| 9. 로그인 페이지 이동 | 네트워크 오류 시 → 에러 페이지 또는 재접속 요청
조건 | 사전 조건 | 사후 조건
참고사항
시나리오 코드 | SCR-USER-002
시나리오 이름 | 로그인
사용자 유형 | 회원 사용자
설명 | 회원 사용자가 등록된 이메일과 비밀번호로 로그인하여 채팅 화면으로 이동
흐름 | 기본 흐름 | 예외 흐름
| 1. 로그인 페이지 접속 | 네트워크 오류 시 → 에러 페이지 또는 재접속 요청
| 2. 이메일과 비밀번호를 입력 → 이메일 예시: dais@sample.com → 비밀번호 예시: 1q2w3e4r! | 이메일 누락 시 → 이메일 입력 창 아래에 "이메일을 입력해주세요." 안내
이메일이 일치하지 않을 경우 → 이메일 입력 창 아래에 "이메일이 올바르지 않습니다." 안내
비밀번호 누락 시 → 비밀번호 입력 창 아래에 "비밀번호를 입력해주세요." 안내
비밀번호가 일치하지 않을 경우 → 비밀번호 입력 창 아래에 "비밀번호가 올바르지 않습니다." 안내
| 3. "로그인" 버튼 클릭 | 네트워크 오류 등으로 로그인 실패 시 → "로그인에 실패했습니다. 다시 시도해주세요." 안내
| 4. 채팅 페이지 이동 | 네트워크 오류 시 → 에러 페이지 또는 재접속 요청
조건 | 사전 조건 | 사후 조건
참고사항
시나리오 코드 | SCR-USER-003
시나리오 이름 | 비밀번호 찾기
사용자 유형 | 회원 사용자
설명 | 회원 사용자가 비밀번호 찾기 절차를 통해 이메일 인증을 수행하고 새 비밀번호를 설정
흐름 | 기본 흐름 | 예외 흐름
| 1. 로그인 페이지 접속 | 네트워크 오류 시 → 에러 페이지 또는 재접속 요청
| 2. "비밀번호 찾기" 버튼 클릭 | 네트워크 오류 시 → 에러 페이지 또는 재접속 요청
| 3. 이메일 입력 후 "인증 번호 발송" 버튼 클릭 → 이메일 예시: dais@sample.com | 이메일 형식이 아닐 시 → "올바른 형식의 이메일 주소를 입력해주세요." 안내
| 4. 인증 번호 입력 후 "인증 완료" 버튼 클릭 (5분 이내) → 인증번호 예시: 086975 | 이메일 인증번호 시간 만료 시 → 인증 창 아래에 "인증 시간이 만료되었습니다. 인증번호를 재전송 요청 후, 다시 입력 부탁드립니다." 재입력 안내 → 이메일 인증완료 버튼 위에 "재전송 요청" 버튼 안내
이메일 인증번호 오류 시 → 인증 창 아래에 "인증번호를 다시 입력 부탁드립니다." 재입력 안내 → 이메일 인증완료 버튼 위에 "재전송 요청" 버튼 안내
| 5. 새 비밀번호 2회 입력 → 비밀번호 예시: q1w2e3r4! (8-16자, 영문+숫자+특수문자 !@#$%^&*) | 비밀번호 누락 및 형식 오류 시 → 비밀번호 창 아래에 "영문+숫자+특수문자(!, @, #, $, %, ^, &, *) 조합의 8-16자에 해당하는 비밀번호로 설정해주세요." 안내
| 6. "변경 완료" 버튼 클릭 | 네트워크 오류 등으로 비밀번호 변경 실패 시 → "비밀번호 변경에 실패했습니다. 다시 시도해주세요." 안내
| 7. 로그인 페이지 이동 | 네트워크 오류 시 → 에러 페이지 또는 재접속 요청
조건 | 사전 조건 | 사후 조건
참고사항
시나리오 코드 | SCR-USER-004
시나리오 이름 | 로그아웃
사용자 유형 | 로그인 사용자
설명 | 로그인 사용자가 로그아웃하여 로그인 페이지로 이동
흐름 | 기본 흐름 | 예외 흐름
| 1. 채팅 페이지 접속 | 네트워크 오류 시 → 에러 페이지 또는 재접속 요청
| 2. "로그아웃 버튼" 클릭 | 네트워크 오류 시 → 에러 페이지 또는 재접속 요청
3. 사용자 로그아웃
| 4. 로그인 페이지 이동 | 네트워크 오류 시 → 에러 페이지 또는 재접속 요청
조건 | 사전 조건 | 사후 조건
SCR-USER-002
참고사항
시나리오 코드 | SCR-USER-005
시나리오 이름 | 회원 정보 조회
사용자 유형 | 로그인 사용자
설명 | 로그인 사용자가 마이 페이지에서 회원 정보를 조회
흐름 | 기본 흐름 | 에외 흐름
1. 채팅 페이지 접속
2. "마이 페이지" 버튼 클릭
| 3. 마이 페이지 이동 | 네트워크 오류 시 → 에러 페이지 또는 재접속 요청
| 4. 회원 정보 및 버튼 확인 → 프로필 이미지 예시: dais.png (PNG, JPG, JPEG 형식) → 이메일 예시: dais@sample.com → 닉네임 예시: 다이스 (2-16자) → 비밀번호 예시: ****** (비공개 처리) → "뒤로가기" 버튼, "회원 정보 수정" 버튼, "회원 탈퇴" 버튼 | "뒤로가기" 버튼 클릭 → 채팅 페이지 이동
조건 | 사전 조건 | 사후 조건
SCR-USER-002
참고사항
시나리오 코드 | SCR-USER-006
시나리오 이름 | 회원 정보 수정
사용자 유형 | 로그인 사용자
설명 | 로그인 사용자가 마이 페이지에서 회원 정보를 수정
흐름 | 기본 흐름 | 에외 흐름
1. 마이 페이지 접속
2. "회원 정보 수정" 버튼 클릭하여 편집 상태 활성화
| 3. 회원 정보 수정 (프로필 이미지, 닉네임, 비밀번호 2회) → 프로필 이미지 예시: 다이스.png (PNG, JPG, JPEG 형식) → 닉네임 예시: DAIS (2-16자) → 비밀번호 예시: qwerty123456@ (8-16자, 영문+숫자+특수문자 !@#$%^&*) | 프로필 이미지 형식 오류 시 → 프로필 이미지 창 아래에 "PNG, JPG, JPEG 형식의 파일을 업로드해주세요." 표시 → 이미지를 업로드하지 않을 시, 기본 이미지 적용
닉네임 누락 및 형식 오류 시 → 닉네임 창 아래에 "2-16자에 해당하는 닉네임으로 설정해주세요." 표시
비밀번호 누락 및 형식 오류 시 → 비밀번호 창 아래에 "영문+숫자+특수문자(!, @, #, $, %, ^, &, *) 조합의 8-16자에 해당하는 비밀번호로 설정해주세요." 표시
4. "수정 완료" 버튼 클릭하여 수정된 정보를 반영 후 편집 상태 비활성화
조건 | 사전 조건 | 사후 조건
SCR-USER-002
참고사항
시나리오 코드 | SCR-USER-007
시나리오 이름 | 회원 탈퇴
사용자 유형 | 로그인 사용자
설명 | 로그인 사용자가 마이 페이지에서 회원 탈퇴를 시도
흐름 | 기본 흐름 | 예외 흐름
1. 마이 페이지 접속
| 2. "회원 탈퇴" 버튼 클릭 | 네트워크 오류 시 → 에러 페이지 또는 재접속 요청
| 3. 모달 창 및 "확인", "취소" 버튼 확인 → 모달 창 예시: "회원 탈퇴 후에는 회원 정보가 모두 파기되며, 복구가 불가능합니다. 회원 탈퇴를 진행하시겠습니까?" | 취소 버튼 클릭 → 모달 창 종료
| 4. "확인" 버튼 클릭 | 네트워크 오류 등으로 회원 탈퇴 실패 시 → "회원 탈퇴에 실패했습니다. 다시 시도해주세요." 안내
5. 회원 정보 완전 삭제 후 회원 탈퇴 완료 → 모달 창 예시: "회원 탈퇴가 완료되었습니다. 이용해 주셔서 고맙습니다."
| 6. 로그인 페이지 이동 | 네트워크 오류 시 → 에러 페이지 또는 재접속 요청
조건 | 사전 조건 | 사후 조건
SCR-USER-002
참고사항
시나리오 코드 | SCR-CHAT-001
시나리오 이름 | 채팅
사용자 유형 | 로그인 사용자
설명 | 로그인 사용자가 채팅 화면에서 챗봇과 채팅을 수행
흐름 | 기본 흐름 | 예외 흐름
1. 채팅 페이지 접속
2. 회원이 최초 대화일 경우 환영 프롬프트를 출력하며, 최초 대화가 아닐 경우 최근 대화 내역을 표시 → 환영 메세지 예시: 반가워, 난 다이스라고 해! 무엇이 궁금해서 나를 찾아온거야?
3. 회원이 메세지를 입력 후 "메세지 전송 아이콘" 클릭 → 메세지 예시: 지구는 태양계에서 몇 번째 행성이야?
| 4. 사용자 메세지 전송 후 입력 창 초기화 | 네트워크 오류 등으로 메세지 전송 실패 시 → "메세지 전송에 실패했습니다. 다시 시도해주세요." 안내
5. "답변 생성 중" 확인
| 6. 생성된 챗봇 메세지 확인 → 메세지 예시: 지구가 몇 번째 행성인지 궁금하구나? 지구는 태양계에서 세 번째 행성이야! | 네트워크 오류 등으로 답변 생성 실패 시 → "답변 생성에 실패했습니다. 다시 시도해주세요." 안내
| 7. 스크롤을 올려 과거 대화 내역을 확인 | 과거 대화 내역을 끝까지 확인했을 경우, 스크롤이 더 올라가지 않음
조건 | 사전 조건 | 사후 조건
SCR-USER-002
참고사항